## PL 01- ĐTC năm 2026 (NQ) (2)
PHỤ LỤC: 01
GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ QUẢN LÝ )
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Trung Thuần)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Quyết định CTĐT/ NQ phê duyệt CTĐT |  |  |  | Giá trị Quyết toán dự án hoàn thành | Giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu | [7 empty] | Lũy kế vốn bố trí vốn | Kế hoạch vốn NSX 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025 (NSX) |  | Kế hoạch vốn đã bố trí ĐTC năm 2025 |  |  | Lũy kế giải ngân KH ĐTC năm 2025 |  |  | Vốn chưa giải ngân |  |  | KH vốn còn thiếu so với TMĐT hoặc giá trị quyết toán |  |  | Danh mục hồ sơ còn thiếu | Đơn vị thực hiện (XL, TK, QLDA, GS) | Số Quyết định phê duyệt dự toán | Tình hình thanh tra, kiểm toán, hậu kiểm | Ghi chú | Kế hoạch ĐTC năm 2026 | Lũy kế số vốn đã phân bổ ĐTC năm 2026 | Lũy kế đã giải ngân ĐTC năm 2026 | Đơn vị QLDA | Số vốn ĐTC năm 2026 chưa giải ngân | Số vốn ĐTC năm 2026 còn thiếu so với kế hoạch | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tr/đó | Tổng số |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số | Ngân sách xã | Ngân sách huyện |  |  |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện | Xây lắp |  |  |  | Ngân sách huyện |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện |  | Ngân sách xã | Ngân sách huyện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | [11 empty] | 33 |  |  | 0
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 65441.1 | 62412.1 | 3244 | 28687.656 | 33660.266 | 6124 | 6124 | 215 | 29727.805 | 27493.805 | 2449 | 4508 | 30560.1 | 62412.1 | 52441.491 | 3029 | 1341.47 | 546.47 | 795 | 1341.47 | 546.47 | 795 | 0.211 | 0.211 | 0 | 6727.556 | 6727.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304.601 | 2782 | 2055.506 | 0 | 726.494 | 3522.5
A | Nguồn vốn tập trung | [6 empty] | 44299.1 | 44299.1 | 0 | 28140.461 | 28140.461 | 338 | 338 | 0 | 26566.672 | 26566.672 | 0 | 4293 | 26175.102 | 44299.1 | 40747.88 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0 | 1965.359 | 1965.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.004 | 2782 | 2055.506 | 0 | 726.494 | -0.097
I | Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 13748.479 | 13748.479 | 0 | 4993.554 | 4993.554 | 0 | 0 | 0 | 4581.293 | 4581.293 | 0 | 0 | 4386.437 | 13748.479 | 12329.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.117 | 607.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.512 | 1017 | 897.84 | 0 | 119.16 | 0
1 | Khu hành chính nhà hiệu bộ phòng chức năng trường THCS Quảng Lưu ( GĐ 1) | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2017 | UBND xã Trung Thuần | 7571493 | 3231/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 | 3487 | 3487 |  | 3318.049 | 3318.049 | 0 |  |  | 3107.902 | 3107.902 |  |  | 2938.951 | 3487 | 18: 2938.951; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 379.098; 31: 379.098 | [5 empty] | 379 | 379 | 379 |  | 0 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
2 | Xây dựng 02 phòng học Trường Mâm non xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2016 | UBND xã Trung Thuần | 7585919 | 3935/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 | 298 | 298 |  | 298 | 298 | 0 |  |  | 259.894 | 259.894 |  |  | 259.894 | 298 | 18: 259.894; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 38.106; 31: 38.106 | [5 empty] | 38.106 | 38 | 37.287 |  | 0.713 |  | Đã quyết toán hoàn thành
3 | XD khuôn viên, đường đi, sân bê tông, ga ra trường THCS Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2017 | 2017 | UBND xã Trung Thuần | 7649509 | QĐ 2372/QĐ- UBND ngày 28/9/2017 | 949 | 949 |  | 924 | 924 | 0 |  |  | 799.12 | 799.12 |  |  | 774.12 | 949 | 18: 774.12; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 149.88; 31: 149.88 | [5 empty] | 149.88 | 150 | 150 |  | 0 |  | Đã quyết toán hoàn thành
4 | Trường Mầm Non Quảng Lưu HM: Hàng rào | Xã Quảng Lưu | 2010 | 2011 | UBND xã Trung Thuần | 7268720 | QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 | 241 | 241 |  | 240.095 | 240.095 | 0 |  |  | 216.318 | 216.318 |  |  | 215.413 | 241 | 18: 215.413; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 24.682; 31: 24.682 | [5 empty] | 24.682 | 25 | 24.294 |  | 0.706 |  | Đã quyết toán hoàn thành
5 | Xây dựng nhà vệ sinh trường THCS xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2010 | 2011 | UBND xã Trung Thuần | 7249367 | QĐ số 1998/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 | 213.41 | 213.41 |  | 213.41 | 213.41 | 0 |  |  | 198.059 | 198.059 |  |  | 198.059 | 213.41 | 18: 198.059; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 15.351; 31: 15.351 | [5 empty] | 15.351 | 15 | 11.941 |  | 3.059 |  | Đã quyết toán hoàn thành
6 | Bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh cho giáo viên khu vực mới Trường MN Q.Lưu | Xã Quảng Lưu | 2018 | 2019 | UBND xã Trung Thuần | 7701436 | QĐ 1406/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 | 700 | 700 | [11 empty] | 700 | 18: 656.454 | [5 empty] | 36.546 | 37 | 37 |  | 0 |  | Đã quyết toán hoàn thành
7 | Xây dựng nâng cấp tầng 2 nhà hiệu bộ Trường THCS Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2019 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7824360 | 2501/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1485 | 1485 | [11 empty] | 1485 | 18: 1400 | [5 empty] | 78 | 78 | 69.82 |  | 8.18 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
8 | Xây dựng 3 phòng chức năng Trường THCS Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2019 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7819008 | 2500/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 | 18: 1419 | [5 empty] | 73.878 | 74 | 58.16 |  | 15.84 |  | Đã quyết toán hoàn thành
9 | Xây dựng nhà hiệu bộ khu vực trung tâm, Trường Tiểu học Quảng Tiến | Xã Quảng Tiến | 2019 | 2020 | UBND xã Trung Thuần | 7703520 | 224, 2513/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 - 16/08/2011 | 2077 | 2077 | [11 empty] | 2077 | 18: 2026 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành. Đã hết nhiệm vụ chi
10 | Đường đi lối lại vườn hoa cây cảnh trường tiểu học khu vực trung tâm | Xã Quảng Tiến | 2019 | 2020 | UBND xã Trung Thuần | 7768513 |  | 1210 | 1210 | [11 empty] | 1210 | 18: 1172 | [5 empty] | 30 | 30 | 25.691 |  | 4.309 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
11 | Xây dựng bếp ăn bán trú Trường MN Trung tâm | UBND xã Quảng Thạch | 2019 | 2022 | UBND xã Trung Thuần | 7754843 | 23/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 | 748 | 748 | [11 empty] | 748 | 18: 560 | [5 empty] | 53 | 53 |  |  | 53 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
12 | XD sân lát gạch sân vận động Trường TH | UBND xã Quảng Thạch | 2020 | 2020 | UBND xã Trung Thuần | 7822539 | 09/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 | 830 | 830 | [11 empty] | 830 | 18: 710 | [5 empty] | 120 | 120 | 104.647 |  | 15.353 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
13 | Quy hoạch chi tiết trường Mầm Non khu vực thôn Tam Đa | Xã Quảng Lưu | 2019 | 2019 | UBND xã Trung Thuần | 7813634 | QĐ số 3068/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 | 10.069 | 10.069 | [11 empty] | 10.069 | [19 empty] | 10.069 | 10 |  |  | 10 |  | Đã quyết toán hoàn thành
II | Lĩnh vực hoạt động kinh tế | [6 empty] | 26563 | 26563 | 0 | 19215.864 | 19215.864 | 338 | 338 | 0 | 18257.996 | 18257.996 | 0 | 3566 | 18117.86 | 26563 | 24747.184 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0 | 1098.004 | 1098.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.114 | 1505 | 947.765 | 0 | 557.235 | 0.053
a | Giao thông | [6 empty] | 20650 | 20650 | 0 | 13460.977 | 13460.977 | 338 | 338 | 0 | 12662.823 | 12662.823 | 0 | 1932 | 12680.8 | 20650 | 19310.124 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0 | 780.177 | 780.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.061 | 1187 | 669.667 | 0 | 517.333 | 0
1 | Tuyến đường GT Phù Lưu đi xã Q.Tiến | Xã Quảng Lưu | 2014 | 2014 | UBND xã Trung Thuần | 7448347 | QĐ 723/UBND ngày 11/03/14 | 1043 | 1043 |  | 1043.399 | 1043.399 | 0 |  |  | 599.601 | 599.601 |  | 888 | 600 | 1043 | 18: 600; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 443.399; 31: 443.399 | [5 empty] | 443 | 443 | 356.976 |  | 86.024 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
2 | Tuyến đường LT thôn Tam đa xã Q.Lưu | Xã Quảng Lưu | 2013 | 2013 | UBND xã Trung Thuần | 7388432 | 4987/UBND ngày 21/12/2012 | 980 | 980 |  | 979.789 | 979.789 | 0 |  |  | 960.422 | 960.422 |  |  | 960.211 | 980 | 18: 960.211; 20: 0; 23: 0; 26: 0.211; 27: 0.211; 28: 0; 30: 19.578; 31: 19.578 | [5 empty] | 19.578 | 20 |  |  | 20 |  | Đã quyết toán hoàn thành
3 | Tuyến đường liên thôn thôn Phù Lưu xã Q.Lưu | Xã Quảng Lưu | 2012 | 2013 | UBND xã Trung Thuần | 7381562 | QĐ 101/UBND ngày 21/06/13 | 1158 | 1158 |  | 1157.789 | 1157.789 | 0 |  |  | 1112.413 | 1112.413 |  | 1044 | 1112.202 | 1158 | 18: 1112.202; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 45.587; 31: 45.587 | [5 empty] | 45.587 | 46 |  |  | 46 |  | Đã quyết toán hoàn thành
4 | Bê tông hóa tuyến đường xóm 1 Tam Đa đi xóm 4 Tam Đa | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7571491 | 1140/UBND ngày 22/05/09 | 797 | 797 |  | 766 | 766 | 0 |  |  | 641.231 | 641.231 |  |  | 610.231 | 797 | 18: 610.231; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 155.769; 31: 155.769 | [5 empty] | 156 | 156 | 156 |  | 0 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
5 | Bê tông hóa tuyến đường xóm 2 thôn Vân Tiền | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2016 | UBND xã Trung Thuần | 7571490 | 3105/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 | 1807 | 1807 |  | 1746 | 1746 | 0 |  |  | 1762 | 1762 |  |  | 1701 | 1807 | 18: 1701; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 45; 31: 45 | [5 empty] | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
6 | Cứng hóa đường GTNT theo quy hoạch nông thôn mới thôn Phù Lưu xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2017 | UBND xã Trung Thuần | 7572511 | 3341/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 | 7430 | 7430 |  | 7430 | 7430 | 0 |  |  | 7417.156 | 7417.156 |  |  | 7417.156 | 7430 | 18: 7417.156; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 12.844; 31: 12.844 | [5 empty] | 12.844 | 13 |  |  | 13 |  | Đã quyết toán hoàn thành
7 | Kiên cố hóa đường GTNT thôn 4 xã Quảng Thạch | UBND xã Quảng Thạch | 2017 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7890290 | 08/QĐUBND ngày 19/01/2021 | 338 | 338 |  | 338 | 338 | 338 | 338 |  | 170 | 170 |  |  | 280 | 338 | 18: 280; 20: 109.8; 21: 109.8; 23: 109.8; 24: 109.8; 30: 58; 31: 58 | [5 empty] | 58 | 58 |  |  | 58 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
8 | Đường nối đường liên xã Quảng Lưu- Quảng Tiến và đường vào khu căn cứ quân sự khu vực Khe Do | Xã Quảng Lưu | 2018 | 2019 | UBND xã Trung Thuần | 7710982 | QĐ số 1650/QĐUBND ngày 31/7/2018 | 700 | 700 | [11 empty] | 700 | 18: 637.974 | [5 empty] | 44.052 | 44 | 44 |  | 0 |  | Đã quyết toán hoàn thành
9 | Khắc phục tuyến đường giao thông xóm 9 thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến | Xã Quảng Tiến | 2021 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7899015 | QĐ số 304/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 | 1099 | 1099 | [11 empty] | 1099 | 18: 1079 | [5 empty] | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
10 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng thôn Hà Tiến | Xã Quảng Tiến | 2019 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7775528 | QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 31/07/2019 | 698 | 698 | [11 empty] | 698 | 18: 646.35 | [5 empty] | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | Đã hết nhiệm vụ chi. Đã quyết toán hoàn thành
11 | Đường nội đồng thôn Hà Tiến | Xã Quảng Tiến | 2020 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7843127 | QĐ số 59/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 | 830 | 830 | [11 empty] | 830 | 18: 782 | [5 empty] | 45 | 45 | 10.691 |  | 34.309 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
12 | Đường vào vùng sản xuất từ cửa anh Đại đến trại anh công xã Quảng Thạch | UBND xã Quảng Thạch | 2018 | 2019 | UBND xã Trung Thuần |  | 3887/QĐ-UBND ngày 2/8/2016 | 3432 | 3432 | [11 empty] | 3432 | 18: 3204 | [5 empty] | 228 | 228 |  |  | 228 | 0 | Nguồn vốn thanh toán không phù hợp. Đã quyết toán hoàn thành
13 | Kiên cố hóa đường GTNT thôn 4 xã Quảng Thạch | UBND xã Quảng Thạch | 2017 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7890290 | 08/QĐUBND ngày 19/01/2021 | 338 | 338 | [11 empty] | 338 | 18: 280 | [5 empty] | 58 | 57 | 57 |  | 0 |  | Đã quyết toán hoàn thành
b | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | [6 empty] | 5913 | 5913 | 0 | 5754.887 | 5754.887 | 0 | 0 | 0 | 5595.173 | 5595.173 | 0 | 1634 | 5437.06 | 5913 | 5437.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.827 | 317.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.053 | 318 | 278.098 | 0 | 39.902 | 0.053
1 | Hệ thống kênh mương nội đồng Hồ Vân Tiền | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7572518 | 3291/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 | 2911 | 2911 |  | 2889 | 2889 | 0 |  |  | 2890 | 2890 |  |  | 2868 | 2911 | 18: 2868; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 21; 31: 21 | [5 empty] | 21 | 21 | 15.057 |  | 5.943 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
2 | Xây dựng 1,5km kênh mương Hồ Khe Dẻ | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2017 | UBND xã Trung Thuần | 7572516 | 3292/QĐ-UBND ngày 22 / 06 / 2016 | 1897 | 1897 |  | 1799.887 | 1799.887 | 0 |  |  | 1644.226 | 1644.226 |  | 1634 | 1547.113 | 1897 | 18: 1547.113; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 252.774; 31: 252.774 | [5 empty] | 253 | 253 | 253 |  | 0 | 0 | Đã quyết toán hoàn thành
3 | Xây dựng bê tông 1,0 km kênh Hồ Nước Sốt | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2016 | UBND xã Trung Thuần | 7572509 | 3290/QĐ-UBND ngày 22/06/2016 | 1105 | 1105 |  | 1066 | 1066 | 0 |  |  | 1060.947 | 1060.947 |  |  | 1021.947 | 1105 | 18: 1021.947; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 44.053; 31: 44.053 | [5 empty] | 44.053 | 44 | 10.041 |  | 33.959 | 0.053 | Đã quyết toán hoàn thành
III | Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [6 empty] | 17.621 | 17.621 | 0 | 17.621 | 17.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.621 | 17.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.621 | 18 | 17.621 | 0 | 0.379 | -0.379
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường THCS xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2013 | 2013 | UBND xã Trung Thuần |  | QĐ số 3865/QĐ-UBND ngày 04/09/2021 | 17.621 | 17.621 |  | 17.621 | 17.621 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.621 | 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 17.621; 31: 17.621 | [5 empty] | 17.621 | 18 | 17.621 |  | 0.379 | -0.379 | Đã quyết toán hoàn thành
IV | Lĩnh vực đảm bảo xã hội | [6 empty] | 1383 | 1383 | 0 | 1377 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1231.612 | 1231.612 | 0 | 0 | 1225.612 | 1383 | 1225.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.388 | 151.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.528 | 151 | 116.539 | 0 | 34.461 | 0
1 | Xây dựng, sữa chữa nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7578928 | 3611/QĐ-UBND huyện ngày 25/07/2016 | 700 | 700 |  | 700 | 700 | 0 |  |  | 619.631 | 619.631 |  |  | 619.631 | 700 | 18: 619.631; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 80.369; 31: 80.369 | [5 empty] | 80.369 | 80 | 45.539 |  | 34.461 |  | Đã quyết toán hoàn thành
2 | Xã hội hoá di tích lịch sử Nguyễn Hàm Ninh HM: Khuôn Viên bãi đậu xe và nhà nghĩ dừng chân | Xã Quảng Lưu | 2016 | 2017 | UBND xã Trung Thuần | 7585924 | 4654/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 683 | 683 |  | 677 | 677 | 0 |  |  | 611.981 | 611.981 |  |  | 605.981 | 683 | 18: 605.981; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 71.019; 31: 71.019 | [5 empty] | 71.159 | 71 | 71 |  | 0 |  | Đã quyết toán hoàn thành
V | Lĩnh vực Đầu tư khác | [6 empty] | 2587 | 2587 | 0 | 2536.422 | 2536.422 | 0 | 0 | 0 | 2495.771 | 2495.771 | 0 | 727 | 2445.193 | 2587 | 2445.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.229 | 91.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.229 | 91 | 75.741 | 0 | 15.259 | 0.229
1 | Nâng cấp khuôn viên nhà bảo vệ chợ; HM: Tường rào, khuôn viên, hệ thống thoát nước, nhà bảo vệ | Xã Quảng Lưu | 2012 | 2012 | UBND xã Trung Thuần | 7361615 | 1956/UBND ngày 26/06/12 | 1732 | 1732 |  | 1732 | 1732 | 0 |  |  | 1709.145 | 1709.145 |  |  | 1709.145 | 1732 | 18: 1709.145; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 22.855; 31: 22.855 | [5 empty] | 22.855 | 23 | 11.332 |  | 11.668 | -0.145 | Đã quyết toán hoàn thành
2 | Trạm y tế xã Quảng Lưu; HM: Cổng, hàng rào và khuôn viên | Xã Quảng Lưu | 2013 | 2014 | UBND xã Trung Thuần | 7417423 | QĐ 1994/UBND ngày 23/07/2013 | 855 | 855 |  | 804.422 | 804.422 | 0 |  |  | 786.626 | 786.626 |  | 727 | 736.048 | 855 | 18: 736.048; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 68.374; 31: 68.374 | [5 empty] | 68.374 | 68 | 64.409 |  | 3.591 | 0.374 | Đã quyết toán hoàn thành
B | Nguồn tiền thu cấp quyền sử dụng đất | [6 empty] | 14923 | 11894 | 3029 | 0 | 4972.61 | 5571 | 5571 | 0 | 2679 | 445 | 2234 | 0 | 3910.67 | 11894 | 6237.423 | 3029 | 1231.67 | 436.67 | 795 | 1231.67 | 436.67 | 795 | 0 | 0 | 0 | 4689.33 | 4689.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.197
I | Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 12769 | 9740 | 3029 | 0 | 3372.61 | 3971 | 3971 | 0 | 2234 | 0 | 2234 | 0 | 3372.61 | 9740 | 5299.363 | 3029 | 1138.61 | 343.61 | 795 | 1138.61 | 343.61 | 795 | 0 | 0 | 0 | 3627.39 | 3627.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.197
1 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học bộ môn Trường Tiểu học Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2022 | 2025 | UBND xã Trung Thuần | 8018553 | NQ 12/NQ - HĐND ngày 25/10/2022 | 7000 | 3971 | 3029 |  | 3372.61 | 3971 | 3971 |  | 2234 |  | 2234 |  | 3372.61 | 3971 | 343.61 | 3029 | 1138.61 | 343.61 | 795 | 1138.61 | 343.61 | 795 | 0 |  |  | 3627.39 | 3627.39 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | CTMTQG xây dựng NTM | 695 | #VALUE!
2 | Trường tiểu học Quảng Lưu Hạng mục xây lại hàng rào, cổng, khuôn viên và tu sửa cơ sở vật chất khác | Xã Quảng Lưu | 2018 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7585924 | QĐ số 21/QĐ UBND xã ngày 22/2/2018 | 1807 | 1807 | [11 empty] | 1807 | 18: 1576.469 | [5 empty] | 225.531 |  |  |  |  | 225.531 | Đã quyết toán hoàn thành
3 | Xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng Trường THCS Quảng Lưu năm 2018 | Xã Quảng Lưu | 2018 | 2018 | UBND xã Trung Thuần | 7678484 | QĐ số 20/ QĐ UBND xã ngày 22/02/2018 | 3223 | 3223 | [11 empty] | 3223 | 18: 2660.284 | [5 empty] | 447.666 |  |  |  |  | 447.666 | Đã quyết toán hoàn thành
4 | Cổng, hàng rào trường Mầm non khu vực lẻ thôn Hà Tiến. | Xã Quảng Tiến | 2020 | 2020 | UBND xã Trung Thuần | 7752608 | QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 20/04/2019 | 739 | 739 | [11 empty] | 739 | 18: 719 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | Đã quyết toán hoàn thành
II | Lĩnh vực hoạt động kinh tế | [6 empty] | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
a | Giao thông | [6 empty] | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
1 | Sửa chữa công trình đường GTLT xóm 1 thôn Phù Lưu xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2021 | 2022 | UBND xã Trung Thuần | 7901254 | NQ 09/NQ - HĐND ngày 17/3/2021 | 554 | 554 | [11 empty] | 554 | 18: 400 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 146 | Đã quyết toán hoàn thành
b | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
III | Lĩnh vực Văn hóa thông tin | [6 empty] | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 538.06 | 1600 | 538.06 | 0 | 93.06 | 93.06 | 0 | 93.06 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.94 | 1061.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Vân Tiền xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2024 | 2025 | UBND xã Trung Thuần | 8106910 | 156/QĐ-UBND ngày 16/09/2024 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |  | 445 | 445 |  |  | 538.06 | 1600 | 538.06 |  | 93.06 | 93.06 |  | 93.06 | 93.06 |  | 0 |  | 0 | 1061.94 | 1061.94 | [6 empty] | 1062 |  |  |  |  | 1062 | Đang triển khai thi công
C | Nguồn chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026 (Từ nguồn tiền đất năm 2025) | [6 empty] | 6219 | 6219 | 215 | 547.195 | 547.195 | 215 | 215 | 215 | 482.133 | 482.133 | 215 | 215 | 474.328 | 6219 | 5456.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.867 | 72.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4
I | Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 1004 | 1004 | 0 | 332.195 | 332.195 | 0 | 0 | 0 | 267.133 | 267.133 | 0 | 0 | 259.328 | 1004 | 660.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.867 | 72.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323
1 | Hàng rào trường tiểu học số 2 Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu |  |  | UBND xã Trung Thuần | 7553382 | 118/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 | 340 | 340 |  | 332.195 | 332.195 | 0 |  |  | 267.133 | 267.133 |  |  | 259.328 | 340 | 18: 259.328; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 30: 72.867; 31: 72.867 | [5 empty] | 73 |  |  |  |  | 73 | Đã quyết toán hoàn thành
2 | XD khuôn viên điểm trường Mầm Non Tam Đa | Xã Quảng Lưu | 2019 | 2020 | UBND xã Trung Thuần | 7826104 | QĐ 81/UBND ngày 31/10/2019 | 664 | 664 | [11 empty] | 664 | 18: 400.86 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 250 | Đã quyết toán hoàn thành
II | Lĩnh vực hoạt động kinh tế | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4
a | Giao thông | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4
1 | Nâng cấp mở rộng đường liên xã từ thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu đi Tỉnh lộ 22B | Xã Quảng Lưu | 2019 | 2021 | UBND xã Trung Thuần | 7728509 | 3781/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 5000 | 18: 4592 | [5 empty] | 300.4 |  |  |  |  | 300.4 | Đã quyết toán hoàn thành
b | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
III | Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [6 empty] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1 | Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Xã Quảng Tiến | 2023 | 2023 | UBND xã Trung Thuần |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 18: 204 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | Đã quyết toán hoàn thành